УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель

главы Администрации района

____________ А.А. Кейнер

«____» ______________2026

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий  Мамонтовского района Алтайского края»

на 01.01.2026

1. Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п\п | Наименование мероприятия | Результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием социальных выплат | - |
| 2 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Переселение 3 квартир из аварийного дома (5 чел., 122,5 кв.м) на сумму 6 233 924 руб., в т ч 6 171 584 руб. 76 коп. – краевой бюджет, 62 339 руб. 24 коп. – местный бюджет. |
| 3 | Развитие водоснабжения на сельских территориях | - |
| 4 | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | - |
| 5 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов социальной сферы | - |
| 6 | Устройство и обустройство детских площадок, плоскостных спортивных сооружений, парков и зон отдыха | - |
| 7 | Благоустройство кладбищ и мест захоронений | - |
| 8 | Капитальный ремонт, реконструкция памятников и обелисков участников ВОВ и обустройство прилегающей территории | - |
| 9 | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов | - |
| 10 | Ремонт пожарной части п. Комсомольский | В мае 2025 года произведен демонтаж и монтаж покрытий и деревянных элементов кровли здания пожарной части, заменены деревянные окна на пластиковые, установлены новые ворота в гараж пожарной части, произведена наружная облицовка поверхности стен металлопрофилем, заложена и оштукатурена часть задней стены. Израсходовано 1920,8 тысяч рублей, в том числе 1482,8 – краевые, 438,0 – районные. |
| 11 | Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющихся сельхозтоваропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) части понесенных затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики |  |
| 12 | Реализация проектов комплексного развития с учетом интересов населения, бизнес-сообщества, проживающего и ведущего свою деятельность на сельских территориях |  |

2. Сведения о выполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение |  |  | Комментарий (причины недостижения плана или его перевыполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на 2025 год | факт за 2025 год | выполнение, % |  |
| 1 | Количество семей, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия с использованием программных механизмов, всего | Количес-тво семей | 1 | 0 | 0 |  |
| 2 | Ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием программных механизмов, всего | кв.м | 90 | 469,8 | 522 | Ввели в эксплуатацию жилье участники прошлых лет |

| Начальник отдела жилищной политики комитета по архитектуре, строительству и ЖК |  | Селезнева Т.Е. |
| --- | --- | --- |
| (38583)21821 |  |  |