УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель

главы Администрации района

____________ А.А. Кейнер

«____» ______________2025

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие культуры Мамонтовского района» за 2025 год

1. Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п\п | Наименование мероприятия | Результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия. Ремонт и благоустройство памятников | Проведены косметические ремонтные работы на 13 объектах культурного наследия Мамонтовского района, увековечивающих память о событиях, об участниках и жертвах Великой Отечественной войны на общую сумму 87 793 руб. Произведена частичная замена ограждения на территории Мемориального комплекса воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.), находящегося по адресу: с. Мамонтово, ул. Советская,117б. На изготовление и установку затрачено 212 000 тыс. рублей Установлены средства видеонаблюдения. Сумма затраченных средств 53 000 рублей. |
| 2 | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек Мамонтовского района. | В 2025 году энциклопедическая, детской, художественная, краеведческая литература и периодические издания для библиотек приобретались на сумму 135 000 руб. |
| 3 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Субсидия на укрепление материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах, с числом жителей до 50 тысяч человек, предоставленная в 2025 году бюджету Мамонтовского района на поддержку отрасли культуры в сумме 1 065 736 рублей 90 копеек, использована по целевому назначению в полном объеме. Получен комплект звукового оборудования. |
| 4 | Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств, поддержка народного творчества | В учреждениях культуры проведены 40 мероприятий данной направленности, число участников более 8500 человек. Открытие Года защитника Отечества. «Защитникам Отечества – Слава!», тематический концерт «Наследники боевой славы» (300 чел.); Районная акция «Поддержим наших!». Районный фестиваль патриотической песни «Пою мое Отечество!», посвященный Году Защитника Отечества (450 чел.) Краевой фестиваль народного творчества «Во славу Отечества, во славу России!» (350 чел.); Районный фестиваль народного творчества «Колокола Победы», посвященного Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. (500 чел.) Патриотическая акция «Песни Победной весны», создание видеоролика. Песня на стихи Б. Окуджавы «Нам нужна одна Победа!» (20 чел.) 9 мая в райцентре Мамонтово прошел цикл мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. В честь этой великой даты во всех сёлах нашего района прошли торжественные митинги, концерты, театрализованные представления (4000 чел.). 1 июня в честь дня защиты детей райцентр стартовал конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо». «Движения первых» провели мастер-класс «Фестиваль детства». На площади Победы проходил конкурс рисунка на асфальте «Мир всем детям на планете». В парке культуры и отдыха им. Горького прошла концертно-развлекательная программа «Смейся с Айболитом на здоровье». Так же в этот день во всех селах района были проведены праздничные мероприятия. (1500 чел.) Пушкинский день и День русского языка - «Любимые строки на Пушкинской» (30 чел.) 12 июня в парке КиО им. Горького прошло народное гуляние «Россия – священная наша держава!», посвященное Дню России (150 чел.) 1 июля День ветеранов боевых действий День Семьи, Любви и Верности. Праздничное мероприятие «Все начинается с любви» Всероссийская акция «Ночь музеев» (100 чел.) «Свидетели битвы подо Мгой» - цикл выездных краеведческих уроков проведенный районным краеведческим музеем и местным отделением ДОСААФ (350 чел.) |
| 5 | Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры | Логинова Татьяна Владимировна, заведующий Буканской сельской библиотекой филиалом МБУК «МФКЦ» - победитель конкурса на оказание государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры по направлению «Библиотечное дело». Моисеева Лидия Георгиевна, хранитель музейных предметов отдела по музейной деятельности «Мамонтовский краеведческий музей» МБУК «МФКЦ» - победитель конкурса на оказание государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры по направлению «Музейное дело» |
| 6 | Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры | Структурное подразделение - отдел по культурно-досуговой деятельности «Мамонтовский районный дом культуры» муниципального бюджетного учреждения культуры «Многофункциональный культурный центр» Мамон- товского района Алтайского края - победитель конкурса на оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры по направлению «Культурно-досуговая деятельность» |
| 7 | Единовременная выплата подъемных молодым специалистам | Производилась выплата педагогу МБУДО «Мамонтовская ДШИ» Бороздиной Ю.А. - 30000 руб. |
| 8 | Развитие волонтерского (добровольческого) движения в сфере культуры Мамонтовского района | Историко-краеведческий урок «Земляки – Герои Советского Союза» совместно с «Движением Первых», в рамках просветительского проекта «Хранители истории» (45 чел.); Международная патриотическая акция «Читаем детям о войне» (487 чел.); Краевой патриотический флешмоб «Связь поколений не прервётся» (408 чел.); Акция «Синий платочек» (80 чел.) Читающий дворик «Любимые строки на Пушкинской» (5 чел.) Патриотический автопробег Алтайского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Офицеры России", приуроченный к знаменательной дате — «80-летию Победы в Великой Отечественной войне» (20 чел.) 1 июля – День ветеранов боевых действий (30 чел.) Цикл патриотических мероприятий «Один флаг – одна Россия» (ко Дню Государственного флага Российской Федерации) (20 чел.) |
| 9 | Организация и проведение региональных, межрегиональных, всероссийских фольклорных фестивалей, конкурсов, выставок, национальных праздников, праздников народного календаря, ярмарок народных промыслов и ремесел | За отчетный период проведено 56 мероприятий направленных на формирование нравственно-эстетических ценностей семьи, культурных и национальных традиций. Самые значимые из них: Районный конкурс юных читателей «Лидер чтения» «Мужества вечный рассказ» (60 чел.) Премьера Мамонтовского народного театра. «Бабий бунт» народная музыкальная комедия в 2-х действиях по мотивам «Донских рассказов» М.А. Шолохова (350 чел.); Межрайонная научно-практическая конференция «Нации против нацизма. Участие народов СССР в Великой Отечественной войне» (100 чел.); III Межрайонный фестиваль-конкурс русского танца имени Г.Н. Полевого «Огоньки Сибири», организованный Мамонтовской ДШИ. В фестивале приняли участие солисты и творческие коллективы из районов Алтайского края. (400 чел.) В рамках Марафона культурных событий «Культпоход 2025» состоялись мероприятия: «Живи и пой село родное» с.Гришенское (400 чел.) «Народный праздник самовара" с. Ермачиха (200 чел.) Юбилейный праздник «С юбилеем, родной поселок! пос. Первомайский (400 чел.) «Праздник Окрошки» с. Корчино (500 чел.) «Праздник Каравая» с. Крестьянка (800 чел.) Праздник рыбака «Клевое настроение» пос. Комсомольский (250 чел.) «Праздник Пирога» с. Украинка (220 чел.) «Народный праздник Каши» с. Суслово (600 чел.) Праздник русской печки. 140 лет с. Травное (200 чел.) Праздник «Грибное счастье» с. Костин Лог (600 чел.) «Юбилей села Мамонтова 245 лет со дня образования (3000 чел.) «Праздник Ягоды» с. Покровка (500 чел.) «Праздник русского пряника» с. Островное (500 чел.) «Праздник Картошки» с. Черная Курья (280 чел.) Народный праздник помидора «Томатина» с. Малые Бутырки (600 чел.) «Праздник чая» с. Буканское (450 чел.) Общий охват более 10000 чел. Проект «Мамонтовские вечера-2025 (250 чел.) Все мероприятия освещались в районной газете «Свет Октября», на сайте Администрации района, социальных сетях и на сайтах учреждений культуры. |
| 10 | Капитальный ремонт зданий учреждений культуры Мамонтовского района | Произведен ремонт кровли на здании МБУК «МФКЦ» на сумму 462828,00 руб. Изготовлена уличная сцена на сумму 450 000 руб. |

2. Сведения о выполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение |  |  | Комментарий (причины не достижения плана или его перевыполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на 2025 год | факт за 2025 год | выполнение, % |  |
| 1 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (117,3 – 100%) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Клубные учреждения | тыс.ед. | 109,8 | 73,6 | 67 |  |
| 1.2 | Парк КиО | тыс.ед. | 1,54 | 1,54 | 100 |  |
| 1.3 | Библиотеки | тыс.ед. | 149,89 | 149,89 | 100 |  |
| 1.4 | Музей | тыс.ед. | 12,8 | 12,8 | 100 |  |
| 1.5 | ДШИ | тыс.ед. | 1,4 | 1,4 | 100 |  |
| 2 | Количество посещений организаций культуры на 1 жителя в год (количество посещений : количество жителей) | тыс.ед. | 275,43 | 275,43 | 100 |  |
| 3 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения на территории района | % | 85,4 | 85,4 | 100 |  |
| 4 | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда районного краеведческого музея | % | 21 | 21 | 100 |  |
| 5 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 6,1 | 6,1 | 100 |  |
| 6 | Доля музеев, имеющих сайт в Интернете, в общем количестве музеев Мамонтовского района | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 7 | Количество созданных на базе муниципальных учреждений культуры центров традиционной культуры, центров ремесел и фольклора, национально-культурных центров | ед. | 0 | 0 | 100 |  |
| 8 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Клубные учреждения | % | 46 | 48,5 | 105,4 |  |
| 8.2 | библиотеки | % | 51 | 55 | 107,8 |  |
| 8.3 | Парк КиО | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 8.4 | музей | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 9 | Доля модельных библиотек в структуре библиотечной сети района | % | 5,5 | 5,5 | 100 |  |
| 10 | Доля публичных библиотек, подключенных к Интернету, в общем количестве библиотек Мамонтовского района | % | 67,7 | 67,7 | 100 |  |
| 11 | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на одну тысячу человек3 (в домах культуры с числом жителей до 50 тыс. человек) | чел. | 0,94 | 0,94 | 100 |  |
| 12 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в ДШИ по дополнительным предпрофессиональным и общеобразовательным программам в области искусств, от общего количества детей данного возраста в Мамонтовском районе | % | 7,0 | 7,3 | 104,2 |  |
| 13 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего количества обучающихся в ДШИ | % | 68 | 68 | 100 |  |
| 14 | Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств за счет бюджетных средств от общего количества обучающихся в ДШИ | % | 72,0 | 54 | 75 |  |
| 15 | Доля детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, от общего количества обучающихся в ДШИ | % | 64,2 | 54 | 84,1 |  |
| 16 | Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры Мамонтовского района к уровню средней заработной платы в Алтайском крае | % | Не менее 100 | 83,60 | 83,60 |  |
| 17 | Уровень удовлетворенности жителей Мамонтовского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры и искусства | % | 99,7 | 100 | 100,3 |  |
| 18 | Доля зданий (технических сооружений) муниципальных учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, в общем количестве зданий (технических сооружений) муниципальных учреждений культуры (детских школ искусств) | % | 0 | 5,7 | 5,7 |  |
| 19 | Количество учреждений культурно-досугового типа, в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы | ед. | 1 | 0 | 0 |  |
| 20 | Количество лучших сельских работников культуры, которым оказана государственная поддержка | ед. | 1 | 2 | 200 |  |
| 21 | Количество лучших сельских учреждений культуры, которым оказана государственная поддержка | ед. | 0 | 1 | 100 |  |

| Председатель комитета по культуре |  | Мончаковский М.В. |
| --- | --- | --- |
| Контактные данные: 8 (38583) 22137 |  |  |