УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель

главы Администрации района

____________ А.А. Кейнер

«____» ______________2026

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Мамонтовском районе»

на 01.01.2026 год

1. Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п\п | Наименование мероприятия | Результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Освещение цели и задачи муниципальной программы, хода ее реализации в средствах массовой информации | В телеграмм канале Администрации района опубликовывается материал о ходе реализации программы |
| 2 | Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | Регулярная постановка молодых семей в программу |
| 3 | Формирование списков потребителей муниципальной услуги ежегодно по состоянию на 31 мая текущего года | Ежегодно формируются списки участников программы по состоянию на 01 июня |
| 4 | Определение ежегодного размера бюджетных ассигнований, необходимых на реализацию мероприятий муниципальной программы | Расчет средств местного бюджета для реализации программы |
| 5 | Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | Выдано одно свидетельство многодетной семье (6 чел.) |
| 6 | Предоставление молодым семьям - потребителям муниципальной услуги социальных выплат | Одна многодетная семья приобрела жилье. |

2. Сведения о выполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение |  |  | Комментарий (причины недостижения плана или его перевыполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на 2025 год | факт за 2025 год | выполнение, % |  |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов | Количес-тво семей | 1 | 1 | 100 |  |
| 2 | Доля бюджетных средств, направляемых на строительство индивидуальных жилых домов и приобретение жилья, в общем объеме бюджетных средств, выделяемых в рамках реализации программы | % | 100 | 100 | 100 |  |

| Начальник отдела жилищной политики комитета по архитектуре, строительству и ЖКХ |  | Селезнева Т.Е. |
| --- | --- | --- |
| (38583)21821 |  |  |